## Sprint Backlog
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PROGRESIVA (PWA) PARA LA ADMINISTRACIÓN, VENTA DE PRODUCTOS, CONTABILIDAD E INTEGRACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO DE DEMANDA PARA LA ASOCIACIÓN KALLARI
SPRINT 1 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas) |  |  | Estado | Descripcion
HT-01 | Definir el stack tecnológico (React, Express, PostgreSQL) | Revisar SRS Documentar stack técnico | Scarlet Cayapa | Realizado | 4 |  |  | Vacío | La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración.
HT-05 | Crear el repositorio del proyecto | Crear repo en Git Configurar ramas (main, develop) Subir README inicial | Scarlet Cayapa | Realizado | 2 |  |  | Planificado | La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado).M18
HT-02 | Diseñar arquitectura (Parte 1) | Diseñar capa y modulos | Scarlet Cayapa | Realizado | 8 |  |  | En proceso | La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución).
|  |  |  | Total Estimado | 14 |  |  | Realizado | La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Realizado” con el equipo de trabajo. “Realizado” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación.
[8 empty] | Descartada | Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
SPRINT 2 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HT-02 | Estrategia de sincronización offline/online (Parte 2) | Diseñar estrategia para manejar la sincronización Offline/Online | Scarlet Cayapa | Realizado | 8
HT-03 | Definir patrón de diseño para PWA | Evaluar patrones (e.g., Repository, Offline-First) Seleccionar el o los patrones de diseño a aplicar en el proyecto | Scarlet Cayapa | Realizado | 4
HT-06 | Configurar el entorno de desarrollo | Estructurar el proyecto Crear archivo para la conexión con la base de datos Configurar scripts de inicio (npm, etc.) | Scarlet Cayapa | Realizado | 6
|  |  |  | Total Estimado | 18
SPRINT 3 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HT-04 | Diseñar modelo de base de datos | Diseñar entidades (usuarios, productos, ventas, etc.) Validar relaciones y normalización | Scarlet Cayapa | En proceso | 12
HT-07 | Establecer servidor backend (Parte 1) | Inicializar proyecto Express Comprobar que el servidor se levante correctamente | Scarlet Cayapa | Realizado | 4
HT-07 | Conexión a PostgreSQL (Parte 2) | Configurar archivo para la conexión a la BD Probar conexión con BD real | Scarlet Cayapa | Realizado | 4
HT-08 | Configurar ORM (Sequelize) y migraciones | Instalar Sequelize Crear esquemas y modelos Generar y ejecutar migraciones | Scarlet Cayapa | Realizado | 12
|  |  |  | Total Estimado | 32
SPRINT 4 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HT-10 | Implementar autenticación con JWT | Generar tokens Implementar middleware de autenticación Manejar refresh token | Scarlet Cayapa | Realizado | 10
HU-02 | Iniciar sesión con correo y contraseña | Diseñar login UI Implementar autenticación Redirigir por rol | Scarlet Cayapa | Realizado | 6
HU-03 | Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos | Implementar contador de intentos Bloquear tras 3 errores Mostrar mensaje claro | Scarlet Cayapa | Realizado | 3
HU-04 | Recuperar contraseña mediante enlace | Implementar envío de enlace por email Enlace con token de caducidad Validar tiempo del token | Scarlet Cayapa | Realizado | 5
|  |  |  | Total Estimado | 14
SPRINT 5 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HU-01 | Registrar nuevo usuario y asignar rol | Crear formulario de registro Validar email único Asignar rol desde backend | Scarlet Cayapa | Planificado | 6 |  | Ya esta la api
HU-05 | Editar información del perfil | Crear vista de perfil Validar política de contraseñas Guardar cambios | Scarlet Cayapa | Planificado | 4 |  | falta aumentar el metodo en uno de los servicios-controlador-ruta
HU-06 | Eliminar cuenta propia | Botón para desactivar Confirmación modal Cambiar estado en BD | Scarlet Cayapa | Planificado | 2 | Gestionar categorías de productos
HU-07 | Administrador elimina cuenta de otro usuario | Acción en tabla de gestión Confirmación segura Actualizar estado | Scarlet Cayapa | Planificado | 4 | Administrador desactiva cuenta de otro usuario | Ya esta la api
|  |  |  | Total Estimado | 16 | Configuración del token y Configuración del Boqueo | Ya esta la api
SPRINT 6 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HU-08 | Gestionar categorías de productos | CRUD de categorías Validar duplicados Integrar con inventario | Scarlet Cayapa | Planificado | 6
HU-09 | Registrar producto (offline/online) | Formulario de producto Validar duplicados Guardar en IndexedDB o API | Scarlet Cayapa | Planificado | 6
HU-10 | Editar producto | Cargar producto existente Actualizar datos Sincronizar cambios | Scarlet Cayapa | Planificado | 6
HU-12 | Eliminar producto | Cambiar estado a “eliminado” Ocultar en listas activas | Scarlet Cayapa | Planificado | 6
|  |  |  | Total Estimado | 24
SPRINT 7 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HU-11 | Registrar y buscar clientes (offline/online) | Formulario de cliente Búsqueda en tiempo real Guardar en IndexedDB | Scarlet Cayapa | Planificado | 12
HT-09 | Configurar estructura base de la PWA con React | Configurar manifest.json Registrar Service Worker Probar instalación | Scarlet Cayapa | Planificado | 16
HT-11 | Implementar almacenamiento local (IndexedDB) | Inicializar Dexie.js Definir esquemas Implementar operaciones CRUD offline | Scarlet Cayapa | Planificado | 32
|  |  |  | Total Estimado | 60
SPRINT 8 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HU-13 | Crear orden de venta offline (Parte 1) | Carrito de compras offline Cálculo de IVA (15%) Guardar en cola | Scarlet Cayapa | Planificado | 12
HU-13 | Autorización SRI al sincronizar (Parte 2) | Generar XML de factura Preparar firma digital Simular envío al SRI | Scarlet Cayapa | Planificado | 12
HT-12 | Implementar cola de sincronización | Detectar conexión Enviar datos pendientes Manejar reintentos | Scarlet Cayapa | Planificado | 20
|  |  |  | Total Estimado | 44
SPRINT 9 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HU-14 | Sincronización automática/manual + indicador | Botón de sincronización manual Indicador visual (online/offline) Auto-sync al recuperar conexión | Scarlet Cayapa | Planificado | 4
HU-15 | Notificación de stock bajo | Umbral configurable Alerta visual en lista Reporte diario | Scarlet Cayapa | Planificado | 12
HU-16 | Reporte de productos más vendidos | Consulta agrupada por producto Filtro por mes Exportar a PDF/CSV | Scarlet Cayapa | Planificado | 8
|  |  |  | Total Estimado | 24
SPRINT 10 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HU-17 | Gestionar Plan de Cuentas | CRUD de cuentas contables Validar códigos únicos Jerarquía visual | Scarlet Cayapa | Planificado | 8
HU-18 | Registrar Asientos Contables Manuales | Formulario de asientos Validar que débito = crédito Guardar en BD | Scarlet Cayapa | Planificado | 8
HU-19 | Generar y exportar reportes contables | Libro Diario y Balance Filtro por fechas Exportar a PDF | Scarlet Cayapa | Planificado | 8
|  |  |  | Total Estimado | 24
SPRINT 11 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Estimación (Horas)
HT-15 | Integración con Web Services del SRI | Cargar certificado .p12 Firmar XML Enviar a SRI Almacenar comprobantes autorizados | Scarlet Cayapa | Planificado | 40
|  |  |  | Total Estimado | 40

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.