## Historias de Usuario
Historias de usuario y criterios de aceptación
Enunciado de la Historia |  |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad | Complejidad | Estimación | Dependencia
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número de Escenario | Criterio de Aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Como Administrador | Quiero registrar un nuevo usuario y asignarle un rol | Para poder gestionar los accesos al sistema. | 1 | Registro de usuario | Dado que estoy en la sección de "Gestión de Usuarios". | Cuando ingreso los datos (email, rol) y presiono "Guardar". | El sistema valida que el email no exista y crea el usuario. | Alta | Media | 6 | RF-01
|  |  |  | 2 | Envio de credenciales al correo | Dado que estoy en la sección de "Gestión de Usuarios". | Cuando termino de registrar un usuario | El sistema enviará un correo automaticamente con las credenciales | Alta | Media
HU-02 | Como Usuario registrado (Vendedor, Contador, Administrador) | Quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña | Para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol. | 1 | Autenticación exitosa | Dado que estoy en la página de Login. | Cuando ingresa sus credenciales correctas. | El sistema lo autentica y redirige al dashboard principal. | Alta | Baja | 6 | RF-02
|  |  |  | 2 | Autenticación fracasada | Dado que estoy en la página de Login. | Cuando ingresa credenciales incorrectas. | El sistema muestra "Credenciales invalidas" e incrementa el contador de intentos fallidos. | Alta | Baja
HU-03 | Como Sistema | Quiero bloquear a un usuario | Para prevenir accesos no autorizados por fuerza bruta. | 1 | Bloqueo de cuenta | Dado que un usuario ha intentado iniciar sesión. | Cuando el usuario falla el inicio de sesión 3 veces consecutivas. | El sistema bloquea la cuenta del usuario. | Alta | Baja | 3 | RF-03, HU-02
HU-04 | Como Usuario registrado | Quiero recuperar mi contraseña olvidada | Para poder acceder nuevamente al sistema. | 1 | Recuperación mediante OTP | Dado que estoy en la pantalla de "Recuperar Contraseña". | Cuando ingreso mi correo electrónico registrado y solicito la recuperación. | El sistema envía un código OTP a mi correo para que pueda definir una nueva contraseña. | Alta | Media | 5 | RF-04
HU-05 | Como Usuario registrado | Quiero poder editar la información de mi perfil | Para mantener mis datos actualizados | 1 | El sistema debe validar la politica de contraseña | Dado que un usuario ha iniciado sesión | Cuando accede a "Mi Perfil" y modifica su nombre, contraseña u otros datos | El sistema guarda los cambios en la base de datos. | Media | Media | 4 | RF-05, CU-05, HU-02
HU-06 | Como Usuario registrado | Quiero poder eliminar mi propia cuenta | Para darme de baja del sistema. | 1 | El sistema debe pedir confirmación | Dado que un usuario ha iniciado sesión | Cuando va a "Mi Perfil", selecciona "Eliminar cuenta" y confirma la acción. | El sistema cambiara el estado de la cuenta a "Eliminada" y cierra su sesión. | Baja | Baja | 2 | RF-06, CU-06, HU-02
HU-07 | Como Administrador | Quiero poder eliminar la cuenta de cualquier usuario | Para gestionar las bajas del personal. | 1 | Se debe poder seleccionar un usuario y eliminarlo | Dado que el Administrador ha iniciado sesión | Cuando accede a "Gestión de Usuarios", selecciona un usuario y confirma la eliminación. | El sistema cambiara el estado de la cuenta de ese usuario. | Media | Media | 4 | RF-06, CU-06, HU-02
HU-08 | Como Administrador | Quiero gestionar las categorías de los productos (Crear, Editar, Eliminar) | Para organizar correctamente el inventario. | 1 | Crear categoría | Dado que estoy en la gestión de inventario. | Cuando creo una nueva categoría. | La nueva categoría aparece en la lista de disponibles. | Alta | Baja | 6 | RF-07, RF-08, RF-09
|  |  |  | 2 | Editar categoría | Dado que estoy en la gestión de inventario. | Cuando edito el nombre de una categoría existente. | El nombre de la categoría se actualiza. | Alta | Baja
|  |  |  | 3 | Eliminar categoría | Dado que estoy en la gestión de inventario. | Cuando elimino una categoría existente. | La categoría desaparece de la lista. | Alta | Baja
HU-09 | Como Vendedor | Quiero registrar un nuevo producto, incluso sin conexión | Para mantener el catálogo de inventario actualizado. | 1 | Registro de producto (Offline/Online) | Dado que estoy en el módulo de Inventario , con o sin conexión. | Cuando completo el formulario con código, nombre, precio, stock y categoría y guardo. | El sistema valida duplicados y guarda el producto (localmente si está offline, o lo sincroniza si está online). | Alta | Media | 6 | RF-10, HU-05
HU-10 | Como Vendedor | Quiero poder editar la información de un producto existente | Para corregir precios, cambiar la categoria o ajustar el stock | 1 | Edición de producto (Offline/Online) | Dado que el vendedor esta en el modulo de "Productos" | Cuando selecciona un producto, edita su precio o información y guarda | El sistema actualiza el producto | Alta | Alta | 6 | RF-11, CU-11, HU-09
HU-11 | Como Vendedor | Quiero registrar y buscar clientes, incluso sin conexión | Para facilitar el proceso de facturación. | 1 | Registrar cliente | Dado que estoy en el módulo de Clientes, con o sin conexión. | Cuando registro un nuevo cliente con RUC/Cédula, nombre y datos opcionales. | El cliente se guarda localmente y se lista. | Alta | Media | 6 | RF-16
|  |  |  | 2 | Búsqueda instantánea de cliente | Dado que estoy en la lista de clientes o creando una venta. | Cuando escribo en la barra de búsqueda. | El sistema filtra instantáneamente la lista por nombre, RUC o cédula. | Alta | Media
HU-12 | Como Vendedor | Quiero eliminar un producto del inventario | Para quitar (desactivarlo) del catalogo de productos | 1 | Eliminar producto | Dado que el vendedor esta en el modulo de "Productos" | Cuando selecciona un producto, puede cambiar el estad del producto a "Eliminado" | El sistema actualiza el estado del produtcto | Alta | Media | 6 | RF-12, CU-12, HU-09
HU-13 | Como Vendedor | Quiero crear una orden de venta y generar la factura electrónica | Para registrar una transacción y cumplir con los requisitos del SRI. | 1 | Creación de venta offline | Dado que estoy en el módulo de Ventas, sin conexión. | Cuando selecciono un cliente (HU-07) y agrego productos (HU-06) al carrito. | El sistema calcula el subtotal, IVA (15%) y total. El stock local se actualiza y la venta se guarda en la cola de sincronización. | Alta | Alta | 24 | RF-13, RF-15, RF-17, HU-06, HU-07
|  |  |  | 2 | Autorización SRI (al sincronizar) | Dado que el dispositivo recupera la conexión (HU-10) y la venta está en cola. | Cuando el sistema procesa la sincronización de la venta. | El sistema genera el XML, lo firma , lo envía al Web Service del SRI y almacena la autorización. | Alta | Alta
HU-14 | Como Vendedor | Quiero ser notificado cuando el stock de un producto esté bajo | Para poder gestionar la reposición a tiempo. | 1 | Alerta visual en inventario | Dado que estoy consultando la lista de inventario. | Cuando un producto tiene un stock inferior al umbral definido. | El sistema muestra una alerta visual (color o icono) en ese producto. | Media | Baja | 4 | RF-14, HU-06
|  |  |  | 2 | Reporte de stock bajo | Dado que soy Vendedor o Contador y accedo a Reportes. | Cuando solicito el reporte de stock bajo. | El sistema genera un reporte diario de productos en estado bajo stock. | Media | Baja
HU-15 | Como Vendedor | Quiero que los datos creados offline se sincronicen con el servidor central | Para asegurar que la base de datos central esté actualizada y respaldada. | 1 | Sincronización automática | Dado que he registrado datos (ventas, clientes) mientras estaba offline. | Cuando el dispositivo detecta una conexión a internet estable. | El sistema inicia automáticamente la sincronización de la cola de datos pendientes y gestiona reintentos si falla. | Media | Alta | 12 | RF-20
|  |  |  | 2 | Sincronización manual | Dado que estoy en la aplicación y tengo conexión. | Cuando presiono el botón de "Sincronización Manual". | El sistema fuerza la sincronización de todos los datos pendientes. | Media | Alta
|  |  |  | 3 | Indicador de estado | Dado que estoy usando la aplicación. | Cuando el estado de la conexión cambia. | El sistema muestra un indicador visual claro del estado: Online, Offline, Sincronizando. | Media | Alta
HU-16 | Como Contador | Quiero generar un reporte de los productos más vendidos | Para analizar las tendencias de ventas y supervisar los ingresos. | 1 | Generación de reporte Top 10 | Dado que estoy en el módulo de Reportes. | Cuando selecciono el reporte "Top 10 más vendidos" para un mes específico. | El sistema muestra los 10 productos con mayor volumen de ventas en unidades y valor monetario. | Media | Media | 8 | RF-18, HU-08
|  |  |  | 2 | Exportación de reporte | Dado que estoy visualizando el reporte generado. | Cuando presiono "Exportar". | El sistema genera un archivo en formato PDF o CSV con los datos del reporte. | Media | Media
HU-17 | Como Contador | Quiero gestionar el Plan de Cuentas del sistema | Para poder crear, editar y jerarquizar las cuentas (Activo, Pasivo, etc.) que se usarán en los registros contables. | 1 | Debo poder crear una cuenta con código único, nombre y tipo. | Dado que el contador esta en el modulo "Contabilidad" | Cuando selecciona "Plan de Cuentas" y "Crea nueva cuenta" | El sistema muestra un formulario para ingresar código, nombre, tipo y nivel | Alta | Alta | 8 | RF-21, CU-21
|  |  |  | 2 | El sistema debe validar que los códigos sean únicos. | Dado que el Contador crea una cuenta. | Cuando ingresa un Código de cuenta que ya existe. | El sistema muestra un error y no guarda la cuenta. | Alta | Alta
HU-18 | Como Contador | Quiero registrar Asientos Contables Manuales | Para ingresar transacciones que no provienen de ventas (ej. egresos, ajustes, depreciaciones). | 1 | Debo poder ingresar fecha y descripción | Dado que el contador esta en el modulo "Contabilidad" | Cuando ingresa la fecha y descripción | El sistema guarda los datos | Alta | Alta | 8 | RF-23, CU-23, HU-24
|  |  |  | 2 | El sistema debe validar que el asiento está "cuadrado" (Total Débito = Total Crédito). | Dado que el Contador intenta guardar un asiento manual. | Cuando el total de Débitos es diferente al total de Créditos. | El sistema muestra un error "El asiento no está cuadrado" y no permite guardar.
HU-19 | Como Contador | Quiero generar y exportar reportes contables (Libro Diario, Balance de Comprobacón) | Para poder realizar auditorías, declaraciones de impuestos y toma de decisiones. | 1 | Debo poder filtrar ambos reportes por un rango de fechas | Dado que el contador esta en el modulo "Contabilidad" | Cuando selecciono "Reportes" y filtro por un rango de fechas | El sistema descargara el reporte | Alta | Alta | 8 | RF-23, CU-23, HU-24

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.