## Historias Técnicas
Historias técnicas y criterios de aceptación
Enunciado de la Historia |  |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Prioridad | Complejidad | Estimación | Dependencia
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número de Escenario | Criterio de Aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HT-01 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero definir el stack tecnológico (React, Express, PostgreSQL) | Para alinear al equipo y asegurar compatibilidad con los requisitos. | 1 | Stack aprobado | Dado que se ha revisado el SRS. | Cuando el equipo técnico define la arquitectura. | El stack (React, Express, PostgreSQL) está documentado y aprobado. | Alta | Baja | 4 | N/A
HT-02 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero diseñar la arquitectura del sistema | Para definir los componentes (frontend, backend, API, BD) y sus interacciones. | 1 | Diagrama de arquitectura | Dado que el stack está definido. | Cuando se realiza la fase de diseño. | El Diagrama de arquitectura (Apéndice A) está creado y validado. | Alta | Media | 16 | HT-01
|  |  |  | 2 | Estrategia de sincronización | Dado que se diseña la arquitectura. | Cuando se define el modo offline. | La Estrategia de sincronización offline/online (Apéndice D) está definida. | Alta | Media
HT-03 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero definir el patrón o los patrones de diseño | Para estructurar la persistencia de datos (productos, clientes, ventas, etc.) | 1 | Patron para PWA | Dado que se compara dversos patrones. | Cuando se los compara | Se escoge el que favorezca a una PWA y al Offline/Online | Alta | Baja | 4 | HT-02
HT-04 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero diseñar el modelo de base de datos | Para estructurar la persistencia de datos (productos, clientes, ventas, etc.) | 1 | Esquema BD | Dado que la arquitectura y el patron de diseño estan definidos. | Cuando se diseñan las entidades. | El esquema de base de datos relacional está creado y validado. | Alta | Media | 12 | HT-02, HT-03
HT-05 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero crear el repositorio del proyecto | Para gestionar el código fuente, ramas y subir la documentación. | 1 | Repositorio creado | Dado que el proyecto inicia. | Cuando se configura el control de versiones. | El repositorio (ej. Git) está creado con ramas (main, develop). | Alta | Baja | 2 | N/A
|  |  |  | 2 | Subir documentación versionada | Dado que hay que corregir la documentación. | Antes de empezar a codificar. | Documentación idonea | Alta | Baja
HT-06 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero configurar el entorno de desarrollo | Para asegurar que todo el equipo trabaje de forma consistente. | 1 | Entorno local | Dado que el stack está definido (HT-01) y el repo creado (HT-04). | Cuando se preparan las herramientas. | Archivos de configuración (ej. .env) y scripts (ej. npm start) están funcionales. | Alta | Baja | 6 | HT-01, HT-04
HT-07 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero establecer el servidor backend (Express) y la conexión a la BD (PostgreSQL) | Para crear la API RESTful y persistir los datos centralizados. | 1 | API operativa | Dado que el entorno está configurado | Cuando se inicia el servidor | El servidor Express responde en el puerto configurado. | Alta | Media | 8 | HT-02, HT-03, HT-05
|  |  |  | 2 | Conexión a BD | Dado que el servidor está operativo. | Cuando se establece la conexión a PostgreSQL. | El pool de conexiones a la base de datos se establece correctamente. | Alta | Media
HT-08 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero configurar un ORM (ej. Sequelize) y los scripts de migración | Para abstraer las consultas SQL y gestionar cambios en el esquema de BD. | 1 | ORM configurado | Dado que el backend y la BD están conectados (HT-06). | Cuando se instala y configura el ORM. | El ORM está conectado y los Modelos están definidos. | Alta | Media | 12 | HT-03, HT-06
|  |  |  | 2 | Migraciones | Dado que los modelos están definidos. | Cuando se ejecuta el script de migración. | Las tablas se crean en la BD conforme al diseño. | Alta | Media
HT-09 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero configurar la estructura base de la PWA con React | Para habilitar la funcionalidad offline, instalación y el uso de Service Workers. | 1 | Configuración del Manifest | Dado que el proyecto React está creado (HT-05). | Cuando se accede a la URL. | El navegador reconoce la aplicación como PWA (manifiesto válido). | Alta | Media
|  |  |  | 2 | Registro del Service Worker | Dado que la aplicación se carga. | Cuando el navegador es compatible. | El Service Worker se registra exitosamente para gestionar el caché y offline. | Alta | Media
HT-10 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero implementar la estrategia de autenticación basada en JWT | Para asegurar los endpoints de la API y gestionar las sesiones de usuario. | 1 | Generación de Tokens | Dado que el backend está operativo y un usuario se autentica. | Cuando el endpoint de login es llamado. | El backend genera un JWT y Refresh Token. | Alta | Media | 10 | HT-07, HU-02
|  |  |  | 2 | Protección de rutas (Middleware) | Dado que la API está operativa. | Cuando se realiza una petición a un endpoint protegido. | El middleware valida el JWT; si es invalido, retorna un error 401 | Alta | Media
HT-11 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero implementar la capa de almacenamiento local (IndexedDB) | Para permitir el almacenamiento persistente de datos (productos, ventas, clientes) en modo offline. | 1 | Configuración de BD Local | Dado que la PWA está iniciada. | Cuando la aplicación carga. | Se inicializa IndexedDB (ej. Dexie.js) con los esquemas requeridos. | Alta | Alta | 16 | HT-08. (Habilita: HU-06, HU-07, HU-08)
|  |  |  | 2 | Operaciones CRUD Offline | Dado que la aplicación está en modo offline. | Cuando el usuario crea, edita o elimina un registro. | La operación se realiza exitosamente contra IndexedDB. | Alta | Alta
HT-12 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero implementar la cola de sincronización (Sync Queue) | Para gestionar la réplica de datos creados offline hacia el servidor central. | 1 | Encolado de operaciones | Dado que se realiza una operación en modo offline. | Cuando se guarda un nuevo registro (ej. una venta). | El registro se almacena localmente y se añade a una "cola de sincronización". | Alta | Alta | 20 | HT-07, HT-10, HU-10
|  |  |  | 2 | Detección de conectividad | Dado que la aplicación está en ejecución. | Cuando el dispositivo recupera la conexión. | El sistema detecta el estado "Online" y muestra un indicador visual. | Alta | Alta
HT-13 | Como Equipo de Desarrollo | Quiero desarrollar el módulo de integración con los Web Services del SRI | Para firmar digitalmente y autorizar las facturas electrónicas generadas. | 1 | Firma digital | Dado que el backend recibe una factura para procesar. | Cuando se utiliza el certificado digital P12. | El sistema genera el XML de la factura y lo firma digitalmente. | Alta | Muy Alta | 40 | HT-07, HU-08
|  |  |  | 2 | Conexión al SRI | Dado que el XML está firmado. | Cuando se envía al Web Service de Recepción del SRI. | El sistema recibe y procesa la respuesta (Autorizado / No Autorizado). | Alta | Muy Alta
|  |  |  | 3 | Almacenamiento de comprobantes | Dado que se obtiene una respuesta del SRI. | Cuando la factura es autorizada. | El sistema almacena el XML y el PDF por 5 años. | Alta | Muy Alta

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.