## Historias Tecnicas
Identificador (ID) de la Historia Tecnica | Descripción Técnica | Detalle | Complejidad | Estimación | Prioridad
HT01 | Definición del stack tecnológico | Seleccionar React (con Vite o Create React App), Express.js, PostgreSQL, Node.js, y herramientas para PWA (Workbox, manifest.json, service workers) | 1 | 1 | Alta
HT02 | Creación del repositorio del proyecto | Inicializar repositorio en Git con estructura monorepo o separada (cliente/servidor) | 1 | 1 | Alta
HT03 | Configuración del entorno de desarrollo | Instalar y configurar Node.js, npm/yarn, VS Code con extensiones (ESLint, Prettier, Thunder Client), y PostgreSQL local | 1 | 1 | Alta
HT04 | Diseño de la arquitectura del sistema | Definir arquitectura cliente-servidor: frontend (React PWA), backend (Express API REST), base de datos (PostgreSQL) | 2 | 6 | Alta
HT05 | Diseño del modelo de base de datos | Crear esquema relacional para usuarios, productos, clientes, facturas, movimientos de inventario, egresos, y logs | 3 | 8 | Alta
HT06 | Configuración de ORM o cliente de base de datos | Implementar Prisma ORM o pg (node-postgres) para conexión segura con PostgreSQL | 2 | 5 | Alta
HT07 | Implementación del sistema de autenticación | JWT con login por correo/contraseña, encriptación de contraseñas (bcrypt), y protección de rutas | 3 | 5 | Alta
HT08 | Middleware de autorización por roles | Crear middlewares en Express para roles: Administrador, Vendedor, Contador | 2 | 2 | Alta
HT09 | Registro y gestión de usuarios | API REST para CRUD de usuarios con validación de duplicados y envío de credenciales vía Nodemailer | 2 | 4 | Alta
HT10 | Recuperación de contraseña con OTP | Generar código de un solo uso (OTP), enviar por correo y permitir cambio de contraseña | 2 | 2 | Alta
HT11 | Bloqueo temporal por intentos fallidos | Registrar intentos fallidos en base de datos y bloquear cuenta por 15 minutos tras 5 intentos | 3 | 3 | Alta
HT12 | Gestión de productos (API + frontend) | Endpoints REST para CRUD de productos + formulario React con validación y búsqueda en tiempo real | 2 | 4 | Alta
HT13 | Control de movimientos de inventario | Registrar entradas/salidas al crear facturas o compras | 3 | 4 | Alta
HT14 | Alertas de stock mínimo | Lógica en backend para detectar productos bajo umbral | 2 | 3 | Media
HT15 | Gestión de clientes | API REST + componente React para registro y búsqueda instantánea por RUC/cédula/nombre | 2 | 3 | Alta
HT16 | Facturación electrónica (integración SRI) | Generar XML conforme SRI, firmar digitalmente (con librería compatible), enviar vía SOAP/HTTPS | 5 | 8 | Critica
HT17 | Cálculo automático de impuestos | Lógica en backend para aplicar IVA 15% a productos gravados | 2 | 2 | Alta
HT18 | Registro automático de ingresos | Al autorizar una factura, crear asiento contable en tabla de ingresos | 2 | 4 | Alta
HT19 | Registro manual de egresos | API para registrar gastos con categoría, monto, fecha | 2 | 3 | Alta
HT20 | Reportes de ventas y análisis | Endpoint para top 10 productos vendidos | 2 | 3 | Alta
HT21 | Recomendaciones de reposición | Algoritmo simple basado en promedio de ventas mensuales y stock actual | 3 | 4 | Alta
HT22 | Sincronización con la Base de Datos | Implementar cliente REST para respaldo selectivo de datos críticos en la Base de datos | 3 | 4 | Alta
HT23 | Exportación a CSV | Generar archivos CSV en frontend sin dependencia de red (usando librerías como json2csv) | 2 | 4 | Alta
HT24 | Implementación como PWA | Configurar manifest.json, service worker (con Workbox), iconos, modo offline básico | 3 | 4 | Alta
HT25 | Cumplimiento normativo SRI | Validar estructura XML, generar claves de acceso, almacenar comprobantes 5 años en disco o base de datos | 4 | 5 | Alta
HT26 | Logs de auditoría | Registrar en tabla logs" acciones críticas: facturación | 2 | 4 | Alta
HT27 | Seguridad en producción | Configurar CORS, helmet, rate limiting, y variables de entorno (.env) | 2 | 4 | Alta
HT28 | Despliegue y CI/CD básico | Configurar scripts de build, pruebas básicas, y despliegue en Vercel (frontend) + Render/Heroku (backend) | 2 | 3 | Alta

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.