## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Sprint | Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Estado | Prioridad | Estimación | Estado | Descripcion | SPRINT | Inicio | Fin
1 | HT-01 | Definición del Stack Tecnológico | Realizado | Alta | 4 | Vacío | La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. | Sprint 1 | 2025-10-14 | 2025-10-22
| HT-05 | Crear el repositorio del proyecto | Realizado | Alta | 2 | Planificado | La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado).M18 | Sprint 2 | 2025-10-22 | 2025-10-28
| HT-02 | Diseñar arquitectura – Diagrama de componentes (Parte 1) | Realizado | Alta | 8 | En proceso | La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). | Sprint 3
2 | HT-02 | Estrategia de sincronización offline/online (Parte 2) | Realizado | Alta | 8 | Realizado | La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Realizado” con el equipo de trabajo. “Realizado” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. | Sprint 4
| HT-03 | Definir patrón de diseño para PWA | Realizado | Alta | 4 | Descartada | Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada. | Sprint 5
| HT-06 | Configurar el entorno de desarrollo | Realizado | Alta | 6 |  |  | Sprint 6
3 | HT-04 | Diseñar modelo de base de datos | Planificado | Alta | 12 |  |  | Sprint 9
| HT-07 | Establecer servidor backend (Parte 1) | Planificado | Alta | 4 |  |  | Sprint 10
| HT-07 | Conexión a PostgreSQL (Parte 2) | Planificado | Alta | 4 |  |  | Sprint 11
| HT-08 | Configurar ORM (Sequelize) y migraciones | Planificado | Alta | 12
4 | HT-01 | Registrar nuevo usuario y asignar rol | Planificado | Alta | 6
| HU-02 | Inicio de Sesión de Usuario | Planificado | Alta | 6
| HU-03 | Bloqueo de Sistema por Intentos Fallidos | Planificado | Alta | 3
| HU-10 | Implementar autenticación con JWT | Planificado | Alta | 10
5 | HT-04 | Recuperar contraseña mediante OTP | Planificado | Alta | 5
| HT-05 | Editar información del perfil | Planificado | Media | 4
| HU-06 | Eliminar propia cuenta | Planificado | Baja | 2
| HU-07 | Administrador elimina cuenta de otro usuario | Planificado | Media | 4
6 | HU-08 | Gestionar categorías de productos (Crear, Editar, Eliminar) | Planificado | Alta | 6
| HU-09 | Registrar producto (offline/online) | Planificado | Alta | 6
| HU-10 | Editar producto | Planificado | Alta | 6
| HU-12 | Eliminar producto | Planificado | Alta | 6
7 | HU-11 | Registrar y buscar clientes (offline/online) | Planificado | Alta | 6
| HT-09 | Configurar estructura base de la PWA con React | Planificado | Alta | 8
| HT-11 | Implementar almacenamiento local (IndexedDB) | Planificado | Alta | 16
8 | HU-13 | Crear orden de venta offline (Parte 1) | Planificado | Alta | 12
| HU-13 | Autorización SRI al sincronizar (Parte 2) | Planificado | Alta | 12
| HT-12 | Implementar cola de sincronización | Planificado | Alta | 20
9 | HU-15 | Sincronización automática/manual + indicador de estado | Planificado | Media | 12
| HU-14 | Notificación de stock bajo (alerta visual + reporte) | Planificado | Media | 4
| HU-16 | Reporte de productos más vendidos (Top 10 + exportación) | Planificado | Media | 8
10 | HU-17 | Gestionar Plan de Cuentas | Planificado | Alta | 8
| HU-18 | Registrar Asientos Contables Manuales | Planificado | Alta | 8
| HU-19 | Generar y exportar reportes contables | Planificado | Alta | 8
11 | HT-13 | Integración con Web Services del SRI (firma, envío, almacenamiento) | Planificado | Alta | 40

## Instructivo (2) (hidden)
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.